УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Дубровенском

районном исполнительном комитете

от «\_08\_\_» июня \_ 2022 г. № 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в населенных пунктах Дубровенского района

на период 2026 – 2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
|  | Провести анализ на подведомственных территориях агрогородков и сельских советов по численности населения, отобрать административно-территориальные образования с численностью 500 и более жителей, проанализировать социальные паспорта | районная группа управленияпо реализации Комплексного плана в 2020 – 2025 годах проекта «Дубровно – здоровый город» (далее -  районная группа управления) | ноябрь  2022 года |
|  | Определить населенные пункты для вовлечения в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» с учетом анализа социальных паспортов и следующих критериев:   * численность проживающего населения (500 и более жителей); * наличие организации здравоохранения; * наличие органов местного управления (сельский исполнительный комитет); * наличие крупного социального объекта (дом культуры, стадион, транспортный узел, учреждение образования и др.); * наличие крупного агропромышленного комплекса или сельскохозяйственной организации с возможностью получения рабочих мест для трудоспособного населения | районная группа управления | ноябрь  2022 года |
|  | Обеспечить вовлечение в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» п. Осинорф с проведением подготовительных этапов: | районная группа управления | в течение  2023 года |
|  | Подготовка инициирующего письма в Дубровенский районный исполнительный комитет с обоснованием выбора поселка Осинорф для реализации проекта | районная группа управления | ноябрь  2023 года |
|  | Подготовка проекта решения,  плана мероприятий по реализации проекта «Осинорф – здоровый поселок» | районная группа управления | март  2024 года |
|  | Утверждение состава рабочей группы по реализации проекта «Осинорф – здоровый поселок» | районная группа управления | март  2024 года |
|  | Подготовка «Профиля здоровья» поселка Осинорф с учетом показателей общественного здоровья, общественного здравоохранения, социально-экономических показателей, распространения поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний и др. | районная группа управления | ноябрь – декабрь  2024 года |
|  | Внедрение мероприятий государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в поселке Осинторф | рабочая группа управления по реализации проекта «Осинторф – здоровый поселок» в 2026 – 2030 годах (далее -  рабочая группа управления) | 2026 – 2030 годы |
|  | Определить Осинторфский сельский исполнительный комитет (орган местного управления) координатором реализации плана мероприятий проекта «Осинторф – здоровый поселок» и ответственным исполнителем за проведение мониторинга показателей состояния формирования здорового образа жизни и улучшения условий среды для жизнедеятельности населения с учетом критериев эффективности реализации проекта | председатель Осинторфского сельского исполнительного комитета | в период реализации проекта |
|  | Определить Осинторфскую БСУ учреждением здравоохранения по мониторингу показателей состояния здоровья населения с учетом критериев эффективности реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (наличие информации о состоянии здоровья жителей в статистических отчетах) | главный врач Осинтрфской БСУ | ежегодно в период реализации проекта |
|  | Формирование и ведение районной базы данных «Здоровые города и поселки Дубровенского района» с учетом вовлеченных в реализацию новых территорий | рабочая группа управления | ежегодно |
|  | Информационное сопровождение внедрения и реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в поселке Осинторф во взаимодействии со СМИ, размещение информации на сайтах учреждений | рабочая группа управления | постоянно |
|  | Определение перечня населенных пунктов для вступления в Национальную сеть «Здоровые города и поселки» | районная группа управления | в течение  2023-2024 года |